石河子大学2020年暑期实验室安全管理开展专项排查整治工作

实施方案

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，为加强新冠肺炎疫情防控工作，强化疫情防控期间实验室开展教学科研活动的安全保障，依据《新型冠状病毒肺炎健康教育手册》、《高等学校新型冠状病毒肺炎防控指南》以及《石河子大学实验室防控新型冠状病毒肺炎工作方案（试行）》等，按照学校对新冠肺炎防控和暑期工作的要求与部署，特制订加强实验室安全管理，开展专项排查整治工作实施方案。

一、指导思想

贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以《高等学校实验室安全检查项目表（2019版）》（详见附件1）为依据，落实以安全责任制为主要内容的各项措施，切实加强实验室安全管理工作，确保实验室安全。

二、工作目标

强化学校安全管理责任的落实；全面排查隐患和梳理安全管理工作的薄弱环节，认真研究解决存在的突出问题，建立实验室危险源监控机制和隐患排查治理机制；进一步完善校院二级实验室安全工作体系，健全校院二级实验室安全工作各项规章制度。从安全管理、责任落实、安全教育等方面将我校实验室管住管好，杜决防止实验室安全事故的发生，切实提升师生安全意识和防范能力，确保学校和谐稳定。

三、组织管理

（一）相关职能部门监管

本次实验室安全隐患排查治理专项工作由实验室与设备管理处牵头，科研处、保卫部、后勤管理处等职能处室配合对实验室安全进行监督、检查和指导。

（二）各学院落实主体责任

依据“谁主管、谁负责，谁使用、谁负责”的要求，各学院落实主体责任，层层落实责任，责任到人。各学院实验室安全负责人及联系方式（详见附件2）；各实验室安全负责人（详见附件3）。

四、专项工作内容

1.实验场所及防护措施安全

(1)实验室卫生；

(2)实验室消杀措施实施情况；

(3)实验场所用电、用水、用气等日常管理情况;

(4)实验场所消防设施、设备是否完好；

2.实验室危险化学品规范管理

(1)管控类实验室危险化学品管理台账；

(2)危险品存储场所安全；

(3)实验室危险废弃物处置管理台账；

3.实验室生物安全

(1)疫情防控期间不得使用任何无生产合格证、没有进行防疫检查的动物及生物制剂；

(2)生物实验室安全管理台账（实验室资质；场所与设施，病原微生物采购与保管，人员管理，日常操作与管理，实验动物安全，生物实验废物处置）;

4.机电、特种设备、辐射安全管理

(1)机电等安全管理（仪器设备常规管理，机械安全，电气安全，激光安全，粉尘安全）;

(2)特种设备与常规冷热设备安全管理（起重类设备，压力容器，冰箱管理，烘箱与电阻炉管理，明火电炉与电吹风等管理）；

(3)辐射安全管理（实验室资质与人员要求，场所与设施，采购、转让转移与运输，放射性实验安全操作，放射性实验废弃物的处置）。

6.实验室开放审批制

对暑期实验室开放运行实行审批制，开放实验室负责人提出开放申请，学院领导进行审批，严格落实开放实验室责任到人，全面负责开放实验室安全工作。

7.开放实验室安全运行管理

（1）严格执行石河子大学实验室防控新型冠状病毒肺炎工作方案（试行）（详见附件5）；

（2）依据《高等学校实验室安全检查项目表》，加强实验室日常安全管理工作。

五、工作实施

结合学校实际情况，实施步骤如下：

1.学校动员部署阶段（6月22日-6月23日）学校相关职能部门认真研究，结合学校实际情况制定学校排查工作方案。

2.学院排查阶段（6月24日-6月30日）学院结合学院实际情况制定具体实施方案，认真摸排、统计暑期开放运行实验室并对本学院实验室安全隐患进行全面摸底排查；于6月30日将《石河子大学实验室运行开放申请表》贴在实验室门上以备检查（附件5）。《石河子大学2020年暑期期间开放运行实验室统计表》（附件6）纸质版签章拍照同电子版一同发至sysbc123@sina.com。

3.学院整改阶段（7月6日-7月19日）各学院对自查出的安全隐患进行整改，切实解决存在的安全隐患。对不能及时整改和无力整改的隐患，要及时上报学校，进一步研究解决办法，制定切实可行的整改方案。

4.学校验收总结阶段（7月20日-7月26日）由实验设备处牵头，组织相关职能部门对各学院前期整改工作进行验收、总结、评比，强化考核，查死角，严格按照有关规定进行检查，确定重点防范部位，对没按照规定进行管理的学院进行通报批评，并限期整改。

六、工作要求

（一）加强领导，落实责任。本次学校实验室安全隐患排查治理专项行动由实验室与设备管理处牵头，科研处、保卫部、后勤管理处联合齐抓共管。各学院要进一步夯实安全责任，精心组织，周密部署，明确责任，细化措施，狠抓落实，加强实验室安全管理，开展专项排查整治工作。

（二）突出重点，强化措施。各学院对自查出的每一处安全隐患要登记记录，对自查出的事故隐患要提出具体整改办法。要制订相应的应急预案，对事故隐患加强监控。学校要加强对各学院整改落实情况的检查和督促，明确相关的责任人，层层签订责任状。

（三）广泛发动，群防群治。要充分依靠和发动广大教职员工参与隐患排查治理工作。要调动广大教职员工的积极性，发挥他们对学校安全管理的知情权、参与权和监督权，组织教职员工全面细致地查找各种事故隐患，积极主动地参加隐患治理，形成学校安全工作人人有责、人人参与的良好工作局面。

（四）立足当前，着眼长远。要以当前疫情防控形势向好背景下组织开展隐患排查治理专项行动为契机，推动实验室安全管理和事故隐患排查治理工作的深入开展，既要切实消除当前严重威胁学校和广大师生安全的突出隐患，又要落实治本之策，加强制度建设，建立安全管理的长效机制。

（五）广泛宣传，舆论监督。要充分利用校园广播、校园网络等各种媒介广泛宣传这次隐患排查治理专项行动，加大舆论监督和师生监督力度，大力宣传隐患排查治理和安全工作的先进典型与经验，普及安全知识，促进学校安全工作。

（六）严格制度，畅通信息。专项行动期间，各学院要明确专人负责信息报送及联系沟通，确保联系渠道和工作信息保持畅通。有关工作情况要及时报告学校。

附件：

1.高等学校实验室安全检查项目表（2019版）。

2.石河子大学实验室安全负责人及联系方式。

3. 石河子大学实验室安全责任人及联系方式。

4. 石河子大学实验室防控新型冠状病毒肺炎工作方案（试行）。

5.石河子大学实验室运行开放申请表。

6.石河子大学2020年暑期期间开放运行实验室统计表。